## Foglio1
Project Name |  |  |  | Project Manager |  |  | Start Date | End Date | Overall Progress | Project Deliverable
Application for Task Automation |  |  |  | GRUPPO 11 (I-Z) |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-26 | --% | First prototype
Sprint Planning - 1° Settimana
ID User Points | Task | Priority | Story Points | Responsabile |  | Status
7 | Aggiornare interfaccia grafica con aggiunta di un button che permette all'utente di eliminare una regola | Alta | 2 | Antony Storti |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per permettere all'utente di eliminare una regola dal set di regole |  |  | Antony Storti |  | Not Started
8 | Implementare la logica applicativa che permette ad un utente di disattivare una regola senza eliminarla | Alta | 3 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Salvare tutte le regole disattivate |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
9 | Aggiornare interfaccia grafica con aggiunta di un button che permette all'utente di disattivare una regola | Alta | 3 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica per permettere all'utente di visualizzare tutte le regole disattivate |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
| Implementare la logica applicativa che permette ad un utente di riattivare una regola disattivata |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
10 | Implememtazione della logica applicativa che permette all'utente di salvare le Regole su un file | Alta | 6 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica per permettere all'utente di visualizzare tutte le regole |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
11 | Implementazione della logica applicativa per permettere all'utente di scegliere se una regola va attivata una sola volta o anche dopo un dato periodo di tempo | Alta | 3 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Aggiornamento interfaccia grafica |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Salvare il periodo di ibernazione specificato dall'utente in giorni, ore e minuti |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Implementare la regola in modo che si riattivi dopo il periodo di tempo specificato |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
12 | Permettere all'utente di scegliere un file sul dispositivi tramite interfaccia grafica | Media | 6 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Permettere all'utente di scrivere in un textBox tramite interfaccia grafica |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che aggiunge la stringa specificata dall'utente alla fine del file scelto dall'utente |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
13 | Permettere all'utente di scegliere un file e una directory destinazione sul dispositivo tramite interfaccia grafica | Media | 10 | Antony Storti |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che consente di copiare o spostare il file scelto nella directory destinazione |  |  | Antony Storti |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica |  |  | Antony Storti |  | Not Started
14 | Implementazione della logica applicativa per ermettere all'utente di eliminare il file selezionato | Media | 3 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiunta in un button 'elimina' all'interfaccia grafica |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
15 | Consentire all'utente di sceglire come azione l'esecuzione di un programma esterno specificato tramite interfaccia grafica | Media | 10 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per eseguire utomaticamente un programma esterno |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Permettere all'utente di specificare dei valori da linea di comando |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
16 | Implementazione della logica applicativa per realizzare regole con trigger che si attivano in determinati giorni della settimana | Media | 2 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica facendo in modo che l'utente possa specificare anche un giorno della settimana come attivazione del trigger |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
17 | Implementazione della logica applicativa per realizzare regole con trigger che si attivano in specifiche date del mese | Media | 2 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica facendo in modo che l'utente possa specificare anche un giorno del mese come attivazione del trigger |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
18 | Implementazione della logica applicativa per realizzare regole con trigger che si attivano in date specifiche | Media | 2 | Antony Storti |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica facendo in modo che l'utente possa specificare giorno/mese/anno come attivazione del trigger |  |  | Antony Storti |  | Not Started
19 | Implementazione della logica applicativa per realizzare regole con azioni che vengono eseguite solo se esiste un file in una directory specificata | Media | 2 | Antony Storti |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica facendo in modo che l'utente possa specificare il nome completo del file e la directory in cui deve essere come attivazione del trigger |  |  | Antony Storti |  | Not Started
Previsione: 54 Story Points