## Foglio1
Project Name |  |  |  | Project Manager |  | Start Date | End Date | Overall Progress | Project Deliverable
Application for Task Automation |  |  |  | GRUPPO 11 (I-Z) |  | 2023-11-20 | 2023-11-26 | --% | First prototype
Sprint Planning - 1° Settimana
ID User Points | Task | Priority | Story Points | Responsabile | Status
1 | Creazione interfaccia grafica in FXML | Massima | 10 | Miriam Valentino, Antony Storti, Paola Saggiomo | Not Started
| Creazione della classe Regola con i relativi attributi e metodi |  |  | Miriam Valentino, Antony Storti, Paola Saggiomo | Not Started
| Creazione dell'interfaccia trigger |  |  | Miriam Valentino, Antony Storti, Paola Saggiomo | Not Started
| Creazione dell'interfaccia azione |  |  | Miriam Valentino, Antony Storti, Paola Saggiomo | Not Started
| Implementare la relazione tra regola, trigger e azione |  |  | Miriam Valentino, Antony Storti, Paola Saggiomo | Not Started
2 | Creazione della classe abstract triggerTemporali | Alta | 3 | Paola Saggiomo | Not Started
| Creazione delle classi TempoDelGiornoTrigger |  |  | Paola Saggiomo | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che attiva un trigger ad un determinato orario |  |  | Paola Saggiomo | Not Started
3 | Creazione della classe RiproduciAudio | Alta | 6 | Antony Storti | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che consente la riproduzione di un file audio come azione |  |  | Antony Storti | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica |  |  | Antony Storti | Not Started
4 | Creazione della classe MostraMessaggio | Alta | 4 | Paola Saggiomo | Not Started
| Implementazione della finestra di dialogo |  |  | Paola Saggiomo | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per consentire all'utente di sceglire come azione la visualizzazione di un messaggio di testo |  |  | Paola Saggiomo | Not Started
5 | Implementazione della logica applicativa per permettere all'utente di sceglire il messaggio da visualizzare | Alta | 2 | Miriam Valentino | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica |  |  | Miriam Valentino | Not Started
6 | Implementazione della logica applicativa per permettere all'utente di aggiungere regole al set di regole | Alta | 2 | Antony Storti | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica |  |  | Antony Storti | Not Started
7 | Aggiornare interfaccia grafica con aggiunta di un button che permette all'utente di eliminare una regola | Alta | 2 | Antony Storti | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per permettere all'utente di eliminare una regola dal set di regole |  |  | Antony Storti | Not Started
8 | Implementare la logica applicativa che permette ad un utente di disattivare una regola senza eliminarla | Alta | 3 | Paola Saggiomo | Not Started
| Salvare tutte le regole disattivate |  |  | Paola Saggiomo | Not Started
9 | Aggiornare interfaccia grafica con aggiunta di un button che permette all'utente di disattivare una regola | Alta | 3 | Miriam Valentino | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica per permettere all'utente di visualizzare tutte le regole disattivate |  |  | Miriam Valentino | Not Started
| Implementare la logica applicativa che permette ad un utente di riattivare una regola disattivata |  |  | Miriam Valentino | Not Started
10 | Implememtazione della logica applicativa che permette all'utente di salvare le Regole su un file | Alta | 6 | Miriam Valentino | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica per permettere all'utente di visualizzare tutte le regole |  |  | Miriam Valentino | Not Started
N.B.
1 Story Point = 1 ora di lavoro