## Backlog Iniziale
INITIAL PRODUCT BACKLOG
USER EPIC | # | Come... | Voglio... | Perchè... | "Acceptance Criteria" | Dipendenze | Story Points | Priorità
STATO
Operazioni di Base | 1 | Utente | Poter creare una Regola, scegliendo la condizione di attivazione (trigger) e la relativa azione da eseguire. | Per automatizzare l'esecuzione di Task. | 1) L'utente deve indicare la condizione di attivazione del trigger e la conseguente azione. 2) L'applicazione esegue periodicamente (ogni 3s) la verifica delle condizioni di tutte le regole. 3) L'azione associata ad una Regola si eseguirà solo quando la sua condizione è soddisfatta. 4) Le regole appena create risultano già attive. | No | 10 | Massima | To Do
| 2 | Utente | Poter scegliere un orario come attivatore di una regola. | Per definire in quale istante la regola deve essere attivata. | 1) L'utente deve indicare l'orario (HH:MM) al momento della creazione della regola. 2) La regola si attiva correttamente quando l'ora corrente è uguale o successiva a quella specificata, a scelta dell'utente. | 1 | 3 | Alta | To Do
| 3 | Utente | Poter selezionare la riproduzione di un file audio come azione per una regola. | Per personalizzare l'audio associato ad una specifica condizione. | 1) L'utente deve scegliere il file audio navigando fra le directory del suo terminale. | 1 | 6 | Alta | To Do
| 4 | Utente | Poter scegliere di visualizzare un messaggio di testo in una finestra di dialogo come azione per una regola. | Per ricevere notifiche chiare e immediate. | 1) La finestra di dialogo deve essere visualizzata senza uscire dall'applicativo. 2) La finestra di dialogo deve essere chiusa manualmente dall'utente. | 1 | 4 | Alta | To Do
| 5 | Utente | Poter specificare il testo del messaggio da visualizzare come azione. | Per personalizzare la notifica. |  | 4 | 2 | Alta | To Do
Gestione & Archiviazione delle Regole | 6 | Utente | Poter aggiungere nuove Regole. | Per permettermi di definire nuovi comportamenti del sistema. |  | 1 | 2 | Alta | To Do
| 7 | Utente | Poter eliminare una Regola già esistente. | Per consentirmi di gestire le regole in modo dinamico. |  | 1 | 2 | Alta | To Do
| 8 | Utente | Poter disattivare temporaneamente una Regola. | Per consentirmi di impedire l'attivazione di una regola senza eliminarla. | 1) La regola può essere disattivata temporaneamente solo se è già attiva. | 1 | 3 | Alta | To Do
| 9 | Utente | Poter riattivare una Regola precedentemente disattivata. | Per permettermi di rendere una regola operativa. | 1) La regola può essere riattivata solo se è stata disattivata precedentemente. | 2023-09-01 | 3 | Alta | To Do
| 10 | Utente | Poter salvare il set di Regole su un file. | Per mantenere le regole anche dopo il riavvio dell'applicazione. | 1) Il file deve essere .txt. 2) Ogni volta che viene creata una nuova regola viene aggiunta alla fine del file. 3) Se una regola viene eliminata deve essere cancellata anche dal file. 4) Il file deve essere ricaricato automaticamente al riavvio dell'applicazione. | 1 | 6 | Alta | To Do
| 11 | Utente | Poter scegliere se una regola va attivata una singola volta, oppure, deve riattivarsi dopo un periodo di ibernazione. | Per permettermi di definire comportamenti che avvengono solo una volta o che possono essere ripetuti dopo un certo periodo. | 1) L'utente deve scegliere solo una delle due opzioni disponibili. 2) L'utente deve specificare il periodo di ibernazione in giorni, ore e minuti. | 1 | 3 | Alta | To Do
Ulteriori Azioni | 12 | Utente | Poter aggiungere una stringa alla fine di un file di testo specificato. | Per poter aggiungere dinamicamente informazioni a un file. | 1) L'utente deve indicare la stringa da scrivere sul file e il nome completo del file. 2) La stringa deve essere aggiunta alla fine del file scelto. 3) Il contenuto originale del file deve rimanere inalterato. | No | 6 | Media | To Do
| 13 | Utente | Poter copiare o spostare un file specificato da una directory di origine a una directory di destinazione specificata. | Per organizzare o eseguire il backup dei file facilmente. | 1) Il file per essere eliminato deve esistere nella directory specificata. | No | 10 | Media | To Do
| 14 | Utente | Poter eliminare un file da una directory specificata. | Per rimuovere file non necessari. | 1) Il file per essere eliminato deve esistere nella directory specificata. | No | 3 | Media | To Do
| 15 | Utente | Poter eseguire un programma esterno specificato, con argomenti da linea di comando. | Per automatizzare l'esecuzione di strumenti esterni. | 1) L'utente deve indicare il nome dell'applicazione esterna e un valore per l'exit status. 2) L'azione viene attivata solo se lo stato di uscita del programma esterno corrisponde al valore specificato. 2) Se il programma esterno non viene trovato si visualizza un messaggio di errore. | No | 10 | Media | To Do
| 16 | Utente | Poter definire trigger basati su giorni specifici della settimana. | Per eseguire automaticamente determinate azioni in giorni della settimana prestabiliti. | 1) L'utente deve inserire il giorno della settimana (es. "Lunedì"). 2) L'azione viene attivata solo nel giorno della settimana stabilito. | No | 2 | Media | To Do
| 17 | Utente | Poter definire trigger basati su date specifiche del mese corrente. | Per eseguire automaticamente determinate azioni in giorni precisati del mese. | 1) L'utente deve specificare la data del mese (es. 22). 2) La data deve essere uguale o maggiore alla data corrente e inferiore o uguale all'ultimo giorno del mese. | No | 2 | Media | To Do
| 18 | Utente | Poter attivare un'azione in base a una data specificata. | Per eseguire automaticamente determinate azioni in date personalizzate. | 1) L'utente deve specificare la data completa (es. 18/12/2023). 2) La data deve essere uguale o maggiore alla data corrente e non superiore a due anni alla data corrente. | No | 2 | Media | To Do
| 19 | Utente | Poter attivare un'azione se un certo file esiste in una directory specificata. | Per eseguire automaticamente azioni quando determinati file sono presenti. | 1) L'utente deve specificare il nome completo del file. 2) Se il file non esiste viene visualizzato un messaggio di warning. | No | 2 | Media | To Do
| 20 | Utente | Poter attivare un'azione se le dimensioni di un file specificato sono superiori ad un certo valore. | Per eseguire automaticamente azioni in base alle dimensioni di un file. | 1) L'utente deve indicare il valore della dimensione. 2) Se la condizione non è rispettata viene visualizzato un messaggio di warning. | No | 8 | Media | To Do
Azioni e Trigger Combinati | 21 | Utente | Poter definire una sequenza di azioni per una regola. | Per specificare una serie di compiti o operazioni da eseguire quando una regola viene attivata. | 1) Il sistema deve consentire all'utente di specificare multiple azioni per una data regola. 2) La sequenza può contenere azioni elementari o altre sequenze. | 1 | 8 | Media | To Do
| 22 | Utente | Poter creare trigger con operazioni logiche. | Per configurare condizioni complesse per l'attivazione della regola. | 1) Il sistema deve supportare il NOT, l'AND e l'OR logici. 2) L'utente deve specificare le condizioni e gli operatori logici. 3) Il sistema deve consentire l'uso di trigger elementari. 4) Il sistema deve consentire l'annidamento di operazioni logiche. | 1 | 8 | Bassa | To Do
Contatori | 23 | Utente | Poter definire contatori con variabili denominate che hanno valori interi. | Per tenere traccia di variabili numeriche nel sistema. | 1) L'utente deve specificare il nome del contatore che vuole creare. 2) Se il contatore esiste già viene visualizzato un messaggio di errore. 3) Il contatore ha un valore iniziale uguale a 0. | No | 5 | Bassa | To Do
| 24 | Utente | Poter visualizzare il valore corrente di un contatore. | Per monitorare il valore attuale di una variabile numerica. | 1) L'utente deve indicare il nome del contatore di cui vuole visualizzare il valore. | 24 | 2 | Bassa | To Do
| 25 | Utente | Poter modificare il valore di un contatore. | Per operare dinamicamente sul valore di una variabile numerica. | 1) L'utente deve specificare il nome del contatore di cui vuole modificare il valore. 2) L'utente deve specificare se vuole impostare un nuovo valore al contatore selezionato, sommare un certo valore o sommare il valore di un altro contatore. | 24 | 2 | Bassa | To Do
| 26 | Utente | Poter definire attivazioni basate su confronti tra un contatore ed un intero. | Per scatenare azioni quando il valore di una variabile numerica soddisfa il confronto con una determinata soglia. | 1) L'utente deve indicare il contatore, il numero intero con con cui deve essere effettuato il confronto ed uno tra i simboli di minore, maggiore ed uguale. | 24 | 8 | Bassa | To Do
| 27 | Utente | Poter definire attivazioni basate su confronti tra i valori di due contatori. | Per scatenare azioni in base alle relazioni tra due contatori. | 1) L'utente deve specificare i due contatori tra cui vuole effettuare il confronto ed uno tra i simboli di minore, maggiore ed uguale. | 24 | 10 | Bassa | To Do
| 28 | Utente | Poter inserire in una stringa il valore corrente di un contatore. | Per personalizzare messaggi o contenuti con i valori correnti delle variabili numeriche. | 1) L'utente deve usare il carattere "$" per eseguire questa azione e deve specificare il contatore. 2) L'azione deve essere eseguita solo se si sta operando con una stringa. | 24 | 5 | Bassa | To Do