## Foglio1
Project Name |  |  |  | Project Manager |  |  | Start Date | End Date | Overall Progress | Project Deliverable
Application for Task Automation |  |  |  | GRUPPO 11 (I-Z) |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-26 | --% | First prototype
Sprint Planning - 3° Settimana
ID User Points | Task | Priority | Story Points | Responsabile |  | Status
21 | Permettere all'utente di scegliere Più di una azione per una regola e l'ordine | Media | 10 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che crea una regola formata da più azioni in sequenza |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
| Aggiorna interfaccia grafica |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
22 | Permettere all'utente di creare trigger composti da più condizioni uniti da operazioni logiche | Bassa | 10 | Antony Storti |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa che attiva il trigger eseguendo le operazioni logiche |  |  | Antony Storti |  | Not Started
| Aggiornare interfaccia grafica |  |  | Antony Storti |  | Not Started
23 | Permettere all'utente di definire dei contatori (interi) identificati con variabili denominate | Bassa | 5 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Aggiornamento dell'interfaccia |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
24 | Consentire all'utente di poter visualizzare il valore corrente di un contatore | Bassa | 2 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Gestire il salvataggio e la visualizzazione nell'interfaccia dei contatori |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Aggiornamento dell'interfaccia |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
25 | Permettere all'utente di poter modificare il valore di un contatore | Bassa | 2 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Implementare l'aggiornamento del contatore |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
26 | Permettere all'utente di definire triggeri basate sui confronti tra un contatore ed un intero specificato | Bassa | 3 | Miriam Valentino |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per realizzare trigger basati sui contatori |  |  | Miriam Valentino |  | Not Started
27 | Permettere all'utente di definire triggeri basate sui confronti tra i valori di due contatori | Bassa | 4 | Antony Storti |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per realizzare trigger basati sui contatori |  |  | Antony Storti |  | Not Started
28 | Permettere all'utente di sostituire il valore in una stringacon un contatore in tutte le azioni che riguardano stringhe | Bassa | 4 | Paola Saggiomo |  | Not Started
| Implementazione della logica applicativa per realizzare azioni che sostituiscono il valore di una stringa con quello di un contatore |  |  | Paola Saggiomo |  | Not Started
N.B.
[5 empty] | Previsione: 40 Story Points | 1 Story Point = 1 ora di lavoro